## pacotes_trabalho
Atividade | Duração (hrs) | Custo | Preço por hora de trabalho
limpar parte interna | 8 | 800 | 100
verificar fios, cabos, e tubos | 16 | 1600
trocar pneus e graxas | 4 | 400
analisar freios e parte hidráulica | 6 | 600
vistoriar parte eletrônica e elétrica | 24 | 2400
trocar óleo, filtro e mangueiras | 8 | 800
analisar vazamentos e trincas | 4 | 400
analisar pintura, trincas e ferrugem | 12 | 1200

## duracao_trabalho
Manutenção preventiva em jatos executivos | Valores
total de horas trabalhas | 82
total de atividades | 8
duração média das atividades | 10.25

## custo_projeto
Manutenção preventiva em jatos executivos | Valores
custo total | 8200
horas trabalhadas | 82
valor médio da hora trabalhada | 100